## Sheet1
2020.11.22
| 上周问题 | 本周工作 | 下周工作 | who？
1 | 正在准备开题报告 | 继续专利等律师来信，另外准备好相关资料 | 继续专利等律师来信，另外准备好相关资料 | 卓峰
2 | / | 继续看文献，遇到的新的东西简要说明，周一再详细讨论一下 | 继续看文献并总结方法 | 清萍&卓峰
3 | 关于读取不可通行区域，只能读取到两个点，一个矢量和尺寸信息 | 1. 总结了部分关于在dynamo“读取尺寸的问题”，比如梁，墙体的一些尺寸等； 2. 对于1的问题，做一个简单的PPT，PPT中挑一些staircase或者lift等元器件的例子，总结一些读取这些结构或者元器件时遇到的问题，周四前和HH开会的时候顺便讨论一下； 3.把已经做好的revit输入和输出的范例总结一下，先发给老邓讨论；最后把做出的范例全部打包发给HH再确认； 4.把上面第3点做的范例，做一个word文档，简单和老邓说明一下。 | 1. 读取元器件尺寸、参数的问题得及时总结询问HH，方便接下来进行算法方面的工作。（重点是高度，然后结合其余信息转换为X，Y，Z坐标，要问清楚怎么转换） 2.从发给老邓的文件里挑最复杂的一个范例，做个ppt（讲清楚输入输出格式和测试流程），将引用的文档放一起，发回给HH确认（周二前完成）。 3.关于Navisworks与Revit之间的关系以及建筑结构读取问题，@孙老师可能要找关博士介绍一个建筑相关的人员指导，永彬记录问题，在会议上询问如何读取建筑结构。 | 昭孟，永彬、超群协助
4 | 发邮件给Dickson询问不可通行区域读取的问题，已经收到回信（包含大部分revit结构和元器件） | 做“三分之一梁”的问题文档，直接从已有的case中截取片段（已完成） | 1、找个时间一起开会讨论关于算法在Dynamo以及接下来软件运营应用 2、清萍继续debug A*算法 | 卓峰；昭孟；永彬；清萍；志廷
5 | 1. 继续跟进，著作权需要找时间和律师讨论 2. 开始把之前用python排管的程序，放进dynamo里面尝试运行 （要加上毫米数和安装空间的计算，后续的排管应该有用） 3. 志廷：把像素转换为坐标的程序（已完成） 4. presentation再写清楚一些 | 1.文档的内容输入输出没什么问题 | 1. 继续跟进，著作权需要找时间和律师讨论（找个北京时间下午12点之后的时间） 2. 开始把之前用python排管的程序，放进dynamo里面尝试运行 | 贺元和志廷
6 | / | / | 找卓峰拿几篇论文了解寻径算法，考虑在Dynamo里面使用一些寻径算法 | 昭孟；永彬
7 | / | 一、“三个小场景”任务（scenario that air ducts with drainage pipes.pdf）：分别做三个easy cases，对应case1，case2，case3（这些cases基本就是一条直线，注：已有的管道要当作障碍来出现在里面）（把整个过程完整走一遍） @卓峰 推进这个工作进展: 超群兄/昭孟：找到三个场景的revit文件，分别作为三个场景case发出来 卓峰师兄：读取图片 贺元师兄/志廷：设置梁/柱子等参数 | 将已有管道当做墙，允许坐标有小误差，超群兄再出一份坐标信息，继续推进三个小场景 | 贺元；超群；昭孟；卓峰；志廷